## Alambrado_R$
Tarefa | VP | %VA | VA | CR |  | ONT | 104000
1 | 4500 | 100% | 4500 | 5000 | 500
2 | 3000 | 100% | 3000 | 2500 | -500 | Custo
3 | 23000 | 100% | 23000 | 26500 | 3500 | VC | VA-CR | -14460 | >0, gastando menos; <0, gastando mais
4 | 11500 | 100% | 11500 | 13000 | 1500 | IDC | VA/CR | 0.80327 | >1 , gastando menos; <1, gastando mais
5 | 13800 | 70% | 9660 | 11500 | 1840
6 | 8200 | 90% | 7380 | 15000 | 7620 | Prazo
7 e 8 | 40000 | 0% | 0 | 0 | 0 | VPR | VA-VP | -4960 | >0, adiantado; <0, atrasado
Acc | 64000 |  | 59040 | 73500 | 14460 | IDP | VA/VP | 0.9225 | >1, adiantado; <1, atrasado.
[6 empty] | ENT | ONT/IDC | 129471.5447 | Novo ONT
[6 empty] | EPT | ENT-CR | 55971.5447 | Faltam
[6 empty] | VCN | ONT-ENT | -25471.5447 | Se + economia; se - põe dinheiro
Cuidado! O projeto está atrasado e com custo acima do previsto!
O projeto apresenta custo aparentemente maior (ver indicadores VC e IDC),
e está atrasado (ver VPR e IDP).
É importante analisar com atenção, pois o atraso de cerca de 40% no VA afeta diretamente a eficiência dos custos
O custo maior ocorre porque menos trabalho foi realizado até o momento,
e não porque o projeto esteja mais caro, mas sim porque o valor entregue (VA) é menor que o planejado (VP).
Possível argumentação também pela Curva S.

## Curva_S
Tarefa | VP | %VA | VA | CR |  | Acumulado
1 | 4500 | 100% | 4500 | 5000 | 500 | Tarefa | VP | VA | CR
2 | 3000 | 100% | 3000 | 2500 | -500 | 1 | 4500 | 4500 | 5000
3 | 23000 | 100% | 23000 | 26500 | 3500 | 2 | 7500 | 7500 | 7500
4 | 11500 | 100% | 11500 | 13000 | 1500 | 3 | 30500 | 30500 | 34000
5 | 13800 | 70% | 9660 | 11500 | 1840 | 4 | 42000 | 42000 | 47000
6 | 8200 | 90% | 7380 | 15000 | 7620 | 5 | 55800 | 51660 | 58500
7 e 8 | 40000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6 | 64000 | 59040 | 73500
Como referência VA.
Na curva, o VA está abaixo de VP, ou seja, VA < VP, logo o projeto está atrasado em relação ao planejado.
Na curva, o VA está abaixo de CR, ou seja, VA < CR, indicando que o projeto está gastando mais do que entrega (sobre custo)
Atenção! Está atrasado e com custo acima do previsto!