## Teoria
Três variáveis
Valor Planejado (VP) | Valor planejado durante o Planejamento. Por exemplo: a Tarefa 48, R$1.200,00 de RH e R$1.000,00 de Outros custos, então Total de R$2.200,00.
Valor Agregado (VA) | Qual é a porcentagem executada (entregue, feita, agregada) da Tarefa. Por exemplo: foi entregue 100%, então entrego-se R$2.200,00. Se entregue 90%, então entregou-se (90% de 2200), R$1.980,00.
Custo Real (CR) | Apurado o custo REAL (não o planejado). Por exemplo: custo real igual a R$2.500,00. Então, o projeto está gastando mais.
O controle, para facilitar, é feiro em Reais.
O VA e CR são apurados no momento do PI, portanto durante a Execução.
Os valores são expressos acumuladamente, em função da pretensão de se criar a Curva S.

## Alambrado_DR
MAG
| 0 | 1-1 | 1 |  | 1 | 2-2 | 2 | 2 | 3-3 | 3 |  | 3 | 4-4 | 4
| Lado 1 |  |  |  | Lado 2 |  |  | Lado 3 |  |  |  | Lado 4
| 1 | xxx | 1 |  | 2 | xxx | 1 | 3 | xxx | 1 |  | 4 | xxx | 1
CC: 1; 2; 3; 4.
| TF: não. | [9 empty] | PI
Vanessa que é follow up da equipe de Projetos entra em contato com Wellison que é o responsável
pela Tarefa 3, Lado 3.
Pergunta: Quantos por cento da T3 foi executado (agregado ao projeto)?
Resposta: 40%.
O Projeto está atrasado em 60% da T3.
| 1 | dia | 0.6 | dia | 4.8 | hotas

## Alambrado_R$
Tarefa | VP | %VA | VA | CR |  | ONT | 24000
1 | 6000 | 100% | 6000 | 5000 | -1000
2 | 6000 | 100% | 6000 | 5800 | -200 | Custo
3 | 6000 | 40% | 2400 | 1800 | -600 | VC | VA-CR | 1800 | >0, gastndo menos; <0, gastando mais
4 | 6000 | 0% | 0 | 0 |  | IDC | VA/CR | 1.1429 | >1 , gastando menos; <1, gastando mais
Acc | 18000 |  | 14400 | 12600 | -1800
Prazo
| VA <-> VP | Atraso e adiamento (duração, prazo, tempo). |  |  |  | VPR | VA-VP | -3600 | >0, adiantado; <0, atrasado
| VA <-> CR | Custo a mais ou a menos |  |  |  | IDP | VA/VP | 0.8 | >1, adiantado; <1, atrasado.
| Entrega de 14400 quando deveria ser entregue 18000, logo atrasado. |  |  |  |  | ENT | ONT/IDC | 21000 | Novo ONT
| T3 deveria ter sido entregue 100%, foi entregue 40%, logo atrasado. |  |  |  |  | EPT | ENT-CR | 8400 | Faltam
| Entregue 14400, ao custo de 12600, logo gastando menos. |  |  |  |  | VCN | ONT-ENT | 3000 | Se + economia; se - põe dinheiro
| 60% | 6000 | 3600 | 16200 |  | Cuidado! O projeto está atrasado!
| Usar sempre duas casas decimais. |  |  |  |  | O projeto está gastando menos (ver VC ou IDC) e está
atrasado (ver VPR e IDP).
Porém, os resultados devem ser avaliados com cuidado,
porque o projeto está atrasado em 0,6 dia (ou 4,8h) o que interere no valor do custo menor.
Possível argiumentação também pela Curva S,

## Curva_S
VP | %VA | VA | CR |  | Acumulado
6000 | 100% | 6000 | 5000 | -1000 | Tarefa | VP | VA | CR
6000 | 100% | 6000 | 5800 | -200 | 1 | 6000 | 6000 | 5000
6000 | 40% | 2400 | 1800 | -600 | 2 | 12000 | 12000 | 10800
6000 | 0% | 0 | 0 |  | 3 | 18000 | 14400 | 12600
Por que não T4. Porque T4 está após PI.
Trabalha-se com o valor acumulado.
Como referência VA.
Na curva VA está abaixo de VP, ou seja, VA<VP, logo atrasado.
Na curva VA está acima de CR, ou seja, VA>CR, logo gastando menos.
Atenção! Está atrasado!