## Riscos
Tipo: negativo ou positivo | Custos com Riscos |  | Nos exercícios os valores serão arbitrados, ou seja,
nós escolhemos com coerência.
Negativos | A partir do DR ou do EAP, distribuição das Tarefas. |  | No mundo real os valores devem ser APURADOS,
Eliminar |  |  | sem chutes.
Transferir | Analisando cada Tarefa do DR, é necessário.
Mitigar | 1. Identificar o(s) risco(s) em cada Tarefa. | Fase 1 | Transferir=parte da probabilidade ou parte do imapcto,
Aceitar | 2.Qual o tipo de risco, negativo ou positivo. |  | ou ainda, transferir parte da probabilidade e parte
| 3. Determinar a probabilidade (1) do Risco (%). |  | do impacto. Uso terceiros.
Positivos | 4. Determinar o impacto (1) do Risco (R$).
Explorar | 5. Estratégia a ser utilizada para tratar o Risco. | Fase 2 | Mitigar=parte da probabilidade ou parte do imapcto,
Compartilhar | 6. Determinar a probabilidade (2) do Risco em %. | Fase 3 | ou ainda, transferir parte da probabilidade e parte
Melhorar | 7. Determinar o impacto (2) do Risco em R$ |  | do impacto. Uso internos.
Aceitar | 8. Multiplicar a Prob (2) x Impacto (2)
| 9. O valor em reais calculado é a contingência |  | Na DI e PI, alguns valores devem ser arbitrados,
| 10. A soma de todos os valores de contingência de |  | para conseguir calcular a contingência.
| cada Tarefa, gera o valor de contingência total, |  | Lembrando novamente: no mundo real,
| que é o valor que será acrescido ao custo do |  | os valores devem ser APURADOS.
projeto. Como se fosse uma poupança, um banco.
| Durante a execução, esse valor quando utilizado |  | Não existe "gordurinha", o que existe é análise
| é retirado do banco e usado para reperar o |  | de Riscos e Valor de Contingência.
prazo, custo ou qualidade envolvidos como
repercursão do risco acontecido.

## Contingência
Tarefa | Risco | +/- | P1% | I1R$ | Custo Tarefa | I1% | Estratégia | P2% | I2R$ | Reserva R$ | Efeito no Projeto
11 | Alteração do valor do dólar | [9 empty] | Alteração nos custos
19 | Modificações no escopo por parte da alta administração | [9 empty] | Modificações na duração, nos custos e na qualidade
22 | Falhas nos equipamentos de TI | [9 empty] | Atrasos nas implementações e nos treinamentos
28 | Chuvas | [9 empty] | Atraso nas obras
31 | Condições do mercado se alteraram | [9 empty] | Tamanho do CD
44 | Políticas de proteção ao trabalhador em discussão no Congresso | [9 empty] | Alteração nos custos
47 | A inflação do período | [9 empty] | Custos da construção
52 | Problemas de transporte nos equipamentos (especiais) | [9 empty] | Atraso no recebimento dos equipamentos
53 | Instalação dos equipamentos e conexão com os sistemas atuais | [9 empty] | Não integração dos sistemas novos com os atuais
55 | Detectado algum otimismo nas expectativas de duração das tarefas | [9 empty] | Alterações nas durações das tarefas
64 | Comunicações entre as partes inadequadas | [9 empty] | Impacto sobre o sequenciamento das tarefas
79 | Erros nas alocações dos RH e dos equipamentos | [9 empty] | Replanejamento do Projeto
81 | Não liberação de financiamentos externos | [9 empty] | Parada do Projeto
94 | Treinamentos antecipados | [9 empty] | Antecipação nas instalações
99 | Problemas os fornecedores | [9 empty] | Reprogramação nos recebimentos
Contingência (reserva)
Riscos positivos
Arbitrar os valores de porcentagem e impacto, porém coerentes.
P=Probabilidade |  | Elaborar respostas 13 respostas para os riscos negativos e duas respostas para riscos positivos.
I=Impacto