## Riscos
MAG
| Tipo: negativo ou positivo | Custos com Riscos |  | Nos exercícios os valores serão arbitrados, ou seja,
nós escolhemos com coerência.
| Negativos | A partir do DR ou do EAP, distribuição das Tarefas. |  | No mundo real os valores devem ser APURADOS,
| Eliminar |  |  | sem chutes.
| Transferir | Analisando cada Tarefa do DR, é necessário.
| Mitigar | 1. Identificar o(s) risco(s) em cada Tarefa. | Fase 1 | Transferir=parte da probabilidade ou parte do imapcto,
| Aceitar | 2.Qual o tipo de risco, negativo ou positivo. |  | ou ainda, transferir parte da probabilidade e parte
|  | 3. Determinar a probabilidade (1) do Risco (%). |  | do impacto. Uso terceiros.
| Positivos | 4. Determinar o impacto (1) do Risco (R$).
| Explorar | 5. Estratégia a ser utilizada para tratar o Risco. | Fase 2 | Mitigar=parte da probabilidade ou parte do imapcto,
| Compartilhar | 6. Determinar a probabilidade (2) do Risco em %. | Fase 3 | ou ainda, mitigar parte da probabilidade e parte
| Melhorar | 7. Determinar o impacto (2) do Risco em R$ |  | do impacto. Uso internos.
| Aceitar | 8. Multiplicar a Prob (2) x Impacto (2)
|  | 9. O valor em reais calculado é a contingência |  | Na DI e P2/P3, alguns valores devem ser arbitrados,
|  | 10. A soma de todos os valores de contingência de |  | para conseguir calcular a contingência.
|  | cada Tarefa, gera o valor de contingência total, |  | Lembrando novamente: no mundo real,
|  | que é o valor que será acrescido ao custo do |  | os valores devem ser APURADOS.
projeto. Como se fosse uma poupança, um banco.
|  | Durante a execução, esse valor quando utilizado |  | Não existe "gordurinha", o que existe é análise
|  | é retirado do banco e usado para reperar o |  | de Riscos e Valor de Contingência.
prazo, custo ou qualidade envolvidos como
repercursão do risco acontecido.

## Contingência
MAG
|  |  | Fase 1 |  |  |  |  | Fase 2 | Fase 3
| Tarefa | Risco | +/- | P1% | I1R$ | Custo Tarefa | I1% | Estratégia | P2% | I2R$ | Reserva R$ | Efeito no Projeto
| 11 | Alteração do valor do dólar | - | 35% | 10000 | 43000 | 23.26% | Mitigar | 20% | 7000 | 1400 | Alteração nos custos
| 19 | Modificações no escopo por parte da alta administração | - | 40% | 6000 | 37000 | 16.22% | Mitigar | 40% | 4500 | 1800 | Modificações na duração, nos custos e na qualidade
| 22 | Falhas nos equipamentos de TI | - | 50% | 8000 | 55000 | 14.55% | Transferir | 30% | 8000 | 2400 | Atrasos nas implementações e nos treinamentos
| 28 | Chuvas | - | 20% | 15000 | 25000 | 60% | Aceitar | 20% | 15000 | 3000 | Atraso nas obras
| 31 | Condições do mercado se alteraram | + | 5% | 4000 | 21000 | 19.05% | Melhorar | 5% | 5000 | -250 | Tamanho do CD
| 44 | Políticas de proteção ao trabalhador em discussão no Congresso | - | 40% | 12000 | 50000 | 24% | Eliminar | 0% | 12000 | 0 | Alteração nos custos
| 47 | A inflação do período | [9 empty] | Custos da construção
| 52 | Problemas de transporte nos equipamentos (especiais) | [9 empty] | Atraso no recebimento dos equipamentos
| 53 | Instalação dos equipamentos e conexão com os sistemas atuais | [9 empty] | Não integração dos sistemas novos com os atuais
| 55 | Detectado algum otimismo nas expectativas de duração das tarefas | [9 empty] | Alterações nas durações das tarefas
| 64 | Comunicações entre as partes inadequadas | [9 empty] | Impacto sobre o sequenciamento das tarefas
| 79 | Erros nas alocações dos RH e dos equipamentos | [9 empty] | Replanejamento do Projeto
| 81 | Não liberação de financiamentos externos | [9 empty] | Parada do Projeto
| 94 | Treinamentos antecipados | [9 empty] | Antecipação nas instalações
| 99 | Problemas os fornecedores | [9 empty] | Reprogramação nos recebimentos
| Contingência (reserva) | [10 empty] | 8350
| Riscos positivos | [10 empty] | -250
| Arbitrar os valores de porcentagem e impacto, porém coerentes. |  |  |  | Nos Riscos Positivos o Valor de Reserva é apresentado como negativo.
| P=Probabilidade |  | Elaborar respostas 13 respostas para os riscos negativos e duas respostas para riscos positivos.
I=Impacto