## DR
MAG
| 0 | 1-1 | 1 | 1 | 2-3 | 3 | 3 | 4-4 | 4 | 4 | 5-5 | 5 | 5 | 6-7 | 7 | 7 | 8-8 | 8 | 9 | 10-10 | 10 | 10 | 11-11 | 11 | 11 | 12-13 | 13
| Reunião cliente |  |  | Pesquisa associações |  |  | Pesquisa gestores |  |  | Consolidação pesquisas |  |  | Elaborar site |  |  | Testador 1 |  |  | Revisão final |  |  | Entrega/homologação |  |  | Encerramento
| 1 | Giordano | 1 | 2 | Bonetti | 2 | 5 | Bonetti | 1 | 6 | Giordano | 1 | 7 | Giordano | 2 | 8 | Edson | 1 | 10 | Giordano | 1 | 11 | Alex | 1 | 12 | Loiola | 2
|  |  |  | 1 | 2-4 | 4 | [9 empty] | 7 | 8-9 | 9
|  |  |  | Pesquisa internet | [11 empty] | Testador 2
| Atenção às |  |  | 3 | Giordano | 3 | [9 empty] | 9 | Eliseu | 2
superalocações!
|  |  |  | 1 | 2-2 | 2
Pesquisa casos reais
|  |  |  | 4 | Denise | 1
O número do retângulo superior direito é somente
um referencial, um macete matemático, para
gerar o dia de início da tarefa. O seu cálculo
ajuda, somando-se +1, na determinação exata
do dia do início da tarefa.

## Custo
MAG
| Tarefa | Duração | RH | Custo RH/h | Custo T RH | Outros custos | Custo Tarefa
| 1 | 1 | Giordano | 20 | 160 | 0 | 160
| 2 | 2 | Bonetti | 40 | 640 | 0 | 640
| 3 | 3 | Giordano | 20 | 480 | 0 | 480
| 4 | 1 | Denise | 60 | 480 | 0 | 480
| 5 | 1 | Bonnetti | 40 | 320 | 0 | 320
| 6 | 1 | Giordano | 20 | 160 | 0 | 160
| 7 | 2 | Giordano | 20 | 320 | 2000 | 2320
| 8 | 1 | Edson | 90 | 720 | 0 | 720
9
10
11
12
Duração e custo devem estar na mesma base de tempo.