## DR
MAG
| 0 | 1-1 | 1 | 1 | 2-3 | 3 | 3 | 4-4 | 4 | 4 | 5-5 | 5 | 5 | 6-7 | 7 | 7 | 8-8 | 8 | 9 | 10-10 | 10 | 10 | 11-11 | 11 | 11 | 12-13 | 13
| Reunião cliente |  |  | Pesquisa associações |  |  | Pesquisa gestores |  |  | Consolidação pesquisas |  |  | Elaborar site |  |  | Testador 1 |  |  | Revisão final |  |  | Entrega/homologação |  |  | Encerramento
| 1 | Giordano | 1 | 2 | Bonetti | 2 | 5 | Bonetti | 1 | 6 | Giordano | 1 | 7 | Giordano | 2 | 8 | Edson | 1 | 10 | Giordano | 1 | 11 | Alex | 1 | 12 | Loiola | 2
Larrisa
|  |  |  | 1 | 2-4 | 4 | [9 empty] | 7 | 8-9 | 9
|  |  |  | Pesquisa internet | [5 empty] | CC: 1; 2; 3; 5; 6; 7; 9; 10; 11; 12. |  |  |  | 10 | 83.33% | Testador 2
[10 empty] | TF: 4(2); 8(1). |  |  |  | 2 | 16.67%
| Atenção às |  |  | 3 | Giordano | 3 | [7 empty] | 12 |  | 9 | Eliseu | 2
superalocações!
|  |  |  | 1 | 2-2 | 2
Pesquisa casos reais
|  |  |  | 4 | Denise | 1
O número do retângulo superior direito é somente
um referencial, um macete matemático, para
gerar o dia de início da tarefa. O seu cálculo
ajuda, somando-se +1, na determinação exata
do dia do início da tarefa.

## Custo
MAG
| Tarefa | Duração | RH | Custo RH/h | Custo T RH | Outros custos | Custo Tarefa
| 1 | 1 | Giordano | 20 | 160 | 0 | 160
| 2 | 2 | Bonetti | 40 | 640 | 0 | 640
| 3 | 3 | Giordano | 20 | 480 | 0 | 480
| 4 | 1 | Denise | 60 | 480 | 0 | 480
| 5 | 1 | Bonnetti | 40 | 320 | 0 | 320
| 6 | 1 | Giordano | 20 | 160 | 0 | 160
| 7 | 2 | Giordano | 20 | 320 | 2000 | 2320
| 8 | 1 | Edson | 90 | 720 | 0 | 720
| 9 | 2 | Eliseu | 35.7143 | 571.4286 | 0 | 571.4286
| 10 | 1 | Giordano | 20 | 160 | 0 | 160
| 11 | 1 | Alex | 30 | 240 | 0 | 240
| 12 | 2 | Loiola | 25 | 400 | 4000 | 4400
10651.4286
[7 empty] | 13 | dias
Duração e custo devem estar na mesma base de tempo.

## Mais_Recurso
MAG
| Wallace | 3 | dias | T28 | 24 | horas | 45 | /hora | 1080
Desejo diminuir um dia da T28
| Eliza | 1 | dia | T28 | 8 | horas | 55 | /hora | 440
| Wallace | 2 | dias | T28 | 16 | horas | 45 | /hora | 720
|  | 3 | dias |  | 24 | horas |  |  | 1160 | Ganho de um dia, e um custo maior de R$80,00.
[9 empty] | 80 | a mais

## 12_Dias
MAG
| Tarefa | Duração | RH | Custo RH/h | Custo T RH | Outros custos | Custo Tarefa |  | Na T7, alocação da Larissa para trabalhar junto com o Giordano (é possível).
| 1 | 1 | Giordano | 20 | 160 | 0 | 160 |  | Então, temos: 1 dia do Giordano e 1 dia da Larissa.
| 2 | 2 | Bonetti | 40 | 640 | 0 | 640 |  | 8 | h | Giordano | 20 | 160
| 3 | 3 | Giordano | 20 | 480 | 0 | 480 |  | 8 | h | Larissa | 50 | 400
| 4 | 1 | Denise | 60 | 480 | 0 | 480 | [5 empty] | 560
| 5 | 1 | Bonnetti | 40 | 320 | 0 | 320
| 6 | 1 | Giordano | 20 | 160 | 0 | 160 |  |  |  |  | Antes | 320
| 7 | 2 | Giordano | 20 | 320 | 2000 | 2320 |  |  |  |  | Então, mais | 240
| 8 | 1 | Edson | 90 | 720 | 0 | 720
| 9 | 2 | Eliseu | 35.7143 | 571.4286 | 0 | 571.4286 |  | Porém, o projeto está planejado, agora, para 12 dias.
| 10 | 1 | Giordano | 20 | 160 | 0 | 160
| 11 | 1 | Alex | 30 | 240 | 0 | 240
| 12 | 2 | Loiola | 25 | 400 | 4000 | 4400
[7 empty] | 10651.4286 |  |  |  | Novo preço |  | 10891.4286
[7 empty] | 13 | dias
Duração e custo devem estar na mesma base de tempo.