## Diagrama de atividades
TRABALHO NA EMPRESA |  |  | 2025-09-17 | Giordano | 2025-09-17 | 2025-09-18 | Bonetti | 2025-09-19 | 2025-09-23 | Giordano | 2025-09-23 | 2025-09-24 | Giordano | 2025-09-25 | 2025-09-26 | Edson | 2025-09-26 | 2025-09-30 | Giordano | 2025-09-30 | 2025-10-01 | Alex | 2025-10-01 | 2025-10-02 | Loiola | 2025-10-03
Horas por dia |  | 8 | Reunião com cliente |  |  | Pesquisa em associações |  |  | Consolidação das pesquisas |  |  | Elaborar do site |  |  | Testador 1 |  |  | Revisão final |  |  | Entrega e homologação |  |  | Encerramento administrativo
Quantidade dias folga (sab + dom) |  | 4
|  |  | 1 | 160 | 1 | 2 | 640 | 2 | 6 | 160 | 1 | 7 | 320 | 2 | 8 | 720 | 1 | 10 | 160 | 1 | 11 | 240 | 1 | 12 | 400 | 2
CUSTO MÃO DE OBRA
Nome |  | R$ por hora |  |  |  | 2025-09-18 | Giordano | 2025-09-22 | [6 empty] | 2025-09-26 | Eliseu | 2025-09-29
Giordano |  | 20 |  |  |  | Pesquisa na Internet | [8 empty] | Testador 2
Bonetti |  | 40
Denise |  | 60 |  |  |  | 3 | 480 | 3 | [6 empty] | 9 | 571.4286 | 2
Edson |  | 90
Eliseu |  | 35.7143 |  |  |  | 2025-09-18 | Denise | 2025-09-18
Alex |  | 30 |  |  |  | Pesquisa em casos reais
Loiola |  | 25
[6 empty] | 4 | 480 | 1
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Nome | Horas | Valor R$ |  |  |  | 2025-09-22 | Bonetti | 2025-09-22
Horas computacionais | 100 | 20 |  |  |  | Pesquisa com os Gestores
Pagamentos a associações |  | 4000
[6 empty] | 5 | 320 | 1
TOTAL
Duração em dias corridos |  | 17
Duração em dias utéis |  | 13
Custo total do projeto |  | 10651.4286

## Gráfico de Gantt
TAREFA / DIA | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03
Reunião com cliente | bar: 2025-09-17
Pesquisa em associações | bar: 2025-09-18 to 2025-09-19
Pesquisa na Internet | bar: 2025-09-18 to 2025-09-19; 2025-09-22
Pesquisa em casos reais | bar: 2025-09-18
Pesquisa com os Gestores | bar: 2025-09-22
Consolidação das pesquisas | bar: 2025-09-23
Elaborar do site | bar: 2025-09-24 to 2025-09-25
Testador 1 | bar: 2025-09-26
Testador 2 | bar: 2025-09-26; 2025-09-29
Revisão final | bar: 2025-09-30
Entrega e homologação | bar: 2025-10-01
Encerramento administrativo | bar: 2025-10-02 to 2025-10-03
TOTAL
Duração em dias corridos | 2025-09-17: 17
Duração em dias utéis | 2025-09-17: 13
Custo total do projeto | 2025-09-17: 10651.4286