## DR
MAG
| 0 | 1-2 | 2 | 2 | 3-3 | 3 | 3 | 4-4 | 4 | 4 | 5-6 | 6 | 6 | 7-9 | 9 | 9 | 10-10 | 10 | 12 | 13-14 | 14 | 14 | 15-16 | 16 | 18 | 19-19 | 19 | 19 | 20-22 | 22 |  |  |  | 23 | 24-25,5 | 25.5
| A |  |  | B |  |  | C |  |  | E |  |  | F |  |  | G |  |  | H |  |  | I |  |  | K |  |  | L | [5 empty] | O
| 1 | Nova | 2 | 2 | Jean | 1 | 3 | Vespa | 1 | 5 | Hulking | 2 | 6 | Nova | 3 | 7 | Nova | 1 | 8 | Wiccano | 2 | 9 | Hulkong | 2 | 11 | Nova | 1 | 12 | Vespa | 3 |  |  |  | 15 | Aranha | 2.5
| CC: 1; 2; 4; 8; 10; 11; 13; 14; 15. | [5 empty] | 3 | 4-12 | 12 | [12 empty] | 14 | 15-18 | 18 |  |  |  | 19 | 20-20 | 20 | 20 | 21-23 | 23
| CC: | 9 | 60% |  |  |  | D | [14 empty] | J | [5 empty] | M |  |  | N
| TF | 3(2*); 5(2*); 6(2*); 7(2*);
|  | 9(2); 12(1). |  |  |  |  | 4 | Gaviã | 9 | [12 empty] | 10 | Pantera | 4 |  |  |  | 13 | Gaviã | 1 | 14 | Pantera | 3
| TF | 6 | 40%
| Proj | 15

## Custo
MAG
| Tarefa | Duração/h | RH | R$ RH/h | Custo RH | Outros | Custo T | Recurso | Custo/h
| A | 16 | Nova | 40 | 640 | 100 | 740 | Vespa | 25
| B | 8 | Jean Gray | 50 | 400 | 0 | 400 | Nova | 40
| C | 8 | Vespa | 25 | 200 | 200 | 400 | Jean Gray | 50
| D | 72 | Gaviã | 71.4286 | 5142.8571 | 50 | 5192.8571 | Pantera | 50
| E | 16 | Hulking | 53.5714 | 857.1429 | 0 | 857.1429 | Hulking | 53.5714
| F | 24 | Nova | 40 | 960 | 500 | 1460 | Feiticeira | 60
| G | 8 | Nova | 40 | 320 | 100 | 420 | Gaviã | 71.4286
| H | 16 | Wiccano | 90 | 1440 | 0 | 1440 | Aranha | 80
| I | 16 | Hulking | 53.5714 | 857.1429 | 100 | 957.1429 | Wiccano | 90
| J | 32 | Pantera | 50 | 1600 | 0 | 1600 | Tempestade | 100
| K | 8 | Nova | 40 | 320 | 200 | 520 | Miss Marvel | 150
| L | 24 | Vespa | 25 | 600 | 300 | 900
| M | 8 | Gaviã | 71.4286 | 571.4286 | 0 | 571.4286
| N | 24 | Pantera | 50 | 1200 | 100 | 1300
| O | 20 | Aranha | 80 | 1600 | 1000 | 2600
19358.5714

## Calendário
MAG
| 25.5 | dias
| Início | 2025-09-19
Na parte da tarde (13h)