## Diagrama de Rede
0 | 1-2 | 2 | 2 | 3-3 | 3 | 3 | 4-4 | 4 | 4 | 5-6 | 6 | 6 | 7-9 | 9 | 9 | 10-10 | 10 | 12 | 13-14 | 14 | 14 | 15-16 | 16 | 18 | 19-19 | 19 | 19 | 20-22 | 22 |  |  |  | 23 | 24-25,5 | 25.5
A |  |  | B |  |  | C |  |  | E |  |  | F |  |  | G |  |  | H |  |  | I |  |  | K |  |  | L | [5 empty] | O
1 | Nova | 2 | 2 | Jean Gray | 1 | 3 | Vespa | 1 | 5 | Hulkling | 2 | 6 | Nova | 3 | 7 | Nova | 1 | 8 | Wiccano | 2 | 9 | Hulkling | 2 | 11 | Nova | 1 | 12 | Vespa | 3 |  |  |  | 15 | Aranha | 2.5
[6 empty] | 3 | 4-12 | 12 | [12 empty] | 14 | 15-18 | 18 |  |  |  | 19 | 20-20 | 20 | 20 | 21-23 | 23
[6 empty] | D | [14 empty] | J | [5 empty] | M |  |  | N
[6 empty] | 4 | Gaviã | 9 | [12 empty] | 10 | Jean Gray | 4 |  |  |  | 13 | Gaviã | 1 | 14 | Pantera | 3
| tarefas | [6 empty] | quantidade |  |  | % do projeto
| CC | 1; 2; 4; 8; 10; 11; 13; 14; 15 | [5 empty] | 9 |  |  | 60%
| TF | 3(2*); 5(2*); 6(2*); 7(2*);9(2); 12(1) | [5 empty] | 6 |  |  | 40%

## Custo
Tarefa | Duração | RH | Custo RH/h | Custo T RH | Outros custos | Custo Tarefa | Recurso Humano | Custo (R$) | Base | Custo (R$) hora
A | 2 | Nova | 40 | 640 | 100 | 740
B | 1 | Jean Gray | 50 | 400 | 0 | 400 | Nova | 40 | Hora | 40
C | 1 | Vespa | 25 | 200 | 200 | 400 | Vespa | 200 | Dia | 25
D | 9 | Gaviã | 71.4286 | 5142.8571 | 50 | 5192.8571 | Jean Gray | 50 | Hora | 50
E | 2 | Hulkling | 53.5714 | 857.1429 | 0 | 857.1429 | Gaviã | 4000 | Semana | 71.4286
F | 3 | Nova | 40 | 960 | 500 | 1460 | Wiccano | 21600 | Mês | 90
G | 1 | Nova | 40 | 320 | 100 | 420 | Hulkling | 3000 | Semana | 53.5714
H | 2 | Wiccano | 90 | 1440 | 0 | 1440 | Aranha | 640 | Dia | 80
I | 2 | Hulkling | 53.5714 | 857.1429 | 100 | 957.1429 | Miss Marvel | 1200 | Dia | 150
J | 4 | Jean Gray | 50 | 1600 | 0 | 1600 | Feiticeira | 14400 | Mês | 60
K | 1 | Nova | 40 | 320 | 200 | 520 | Pantera | 6000 | Quinzena | 50
L | 3 | Vespa | 25 | 600 | 300 | 900 | Tempestade | 100 | Hora | 100
M | 1 | Gaviã | 71.4286 | 571.4286 | 0 | 571.4286
N | 3 | Pantera | 50 | 1200 | 100 | 1300 | EMPRESA
O | 2.5 | Aranha | 80 | 1600 | 1000 | 2600 | Horas Trabalhadas |  |  | 8
[7 empty] | Quantidade dias de folga durante projeto |  |  | 10
PROJETO
CUSTO TOTAL |  |  | 19358.5714
Duração em dias corridos |  |  | 36
Duração em dias utéis |  |  | 26
Inicio do projeto |  |  | 2025-09-19 | começo da tarde
Fim do projeto |  |  | 2025-10-24 | final da tarde
Formulas:
Custo RH/h = WORKDAY.INTL([Custo RH/h, row below],-'Diagrama de Rede'!AV2+0.5,1)

## Grafico de Gantt
TAREFA / DIA |  | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
LEGENDA
= sem expediente
= caminho crítico
= tarefa com folgas