## O que fazer
1. Planejar nas planilhas Fragmento_Custo (Diagrama de Rede) e Custo_Menor_Custo (Custo),
a alocação de recursos visando o menor Custo, sem preocupação com o Cronograma (Duração).
2. Planejar nas planilhas Fragmento_Duração (Diagrama de Rede) e Custo_Menor_Duração (Custo),
a alocação de recursos visando o menor Cronograma (Duração), sem preocupação com o Custo.
3. Apontar as Tarefas do Caminho Crítico e as Tarefas com Folga (em Custo e em Cronograma).
4. Subir a pasta com as respostas no Portal, atendendo à DI solicitada.

## Fragmento_Custo_DR
0 | 1-1 | 1 |  | ?-? |  | ?-? |  | ?-? | Recurso | Competente Tarefa | Entrega em/horas | Custo RH | Base | Custo/Hora | T1 |  |  | Custo <
Descrição A |  |  | Descrição B |  | Descrição E |  | Descrição F |  | Beatles | 1 | 1.5 | 70 | Hora | 70 | Beatles | 70 | 1.5 | 105
[10 empty] | 5 | 2 |  |  |  | Guns | 55 | 2 | 110
1 | Nirvana | 1 | 2 |  | 5 |  | 6 |  |  | 6 | 2.5 |  |  |  | Nirvana | 75 | 1 | 75
[9 empty] | Foo | 2 | 3.5 | 360 | Dia | 45 | Maiden | 40 | 3 | 120
[10 empty] | 3 | 2
|  |  |  | ?-? |  |  |  | ?-? | Peppers | 3 | 2.5 | 8400 | Mês | 35 | T2
|  |  | Descrição C |  |  |  | Descrição G |  |  | 4 | 5
[9 empty] | Guns | 1 | 2 | 55 | Hora | 55
|  |  | 3 |  |  |  | 7 |  |  | 3 | 1.5
[9 empty] | Nirvana | 1 | 1 | 4200 | Semana | 75
[10 empty] | 4 | 3
|  |  |  | ?-? |  |  |  |  | Sabbath | 5 | 1.5 | 720 | Dia | 90
|  |  | Descrição D | [6 empty] | 6 | 1
[9 empty] | Queen | 2 | 1.5 | 80 | Hora | 80
|  |  | 4 | [5 empty] | Megadeth | 6 | 2 | 6000 | Quinzena | 50
[10 empty] | 7 | 3
| Tarefas do Caminho Crítico: | [7 empty] | Maiden | 1 | 3 | 320 | Dia | 40
| Tarefas com Folga (horas de Folga): | [8 empty] | 4 | 4.5
| % Tarefas do caminho crítico: | [8 empty] | 7 | 4
Determinar o número de horas totais do Projeto.
[9 empty] | Custo RH | Resultado
| Determinar a quantidade de dias do Projeto: | [7 empty] | Dia/8 | Hora
[9 empty] | Semana/7 | Dia
| Determinar a data e hora do fim do Projeto tendo | [7 empty] | Quinzena/15 | Dia
| como início 29/10/2025, pela manhã. | [7 empty] | Mês/30 | Dia
Atenção: Entregas em horas.

## Custo_Menor Custo
Tarefa | Duração | RH | Custo RH | Custo RH T | Outros Custos | Custo Tarefa | Recurso | Competente Tarefa | Entrega em/horas | Custo RH | Base | Custo/Hora
1 | 1 | Nirvana | 75 | 75 | 500 | 575 | Beatles | 1 | 1.5 | 70 | Hora
2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5 | 2
3 |  |  |  |  | 650 |  |  | 6 | 2.5
4 |  |  |  |  | 250 |  | Foo | 2 | 3.5 | 360 | Dia
5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 2
6 |  |  |  |  | 1000 |  | Peppers | 3 | 2.5 | 8400 | Mês
7 |  |  |  |  | 390 |  |  | 4 | 5
Custo Total (Recursos) | [5 empty] | 575 | Guns | 1 | 2 | 55 | Hora
[8 empty] | 3 | 1.5
[7 empty] | Nirvana | 1 | 1 | 4200 | Semana
[8 empty] | 4 | 3
[7 empty] | Sabbath | 5 | 1.5 | 720 | Dia
[8 empty] | 6 | 1
[7 empty] | Queen | 2 | 1.5 | 80 | Hora
[7 empty] | Megadeth | 6 | 2 | 6000 | Quinzena
[8 empty] | 7 | 3
[7 empty] | Maiden | 1 | 3 | 320 | Dia
[8 empty] | 4 | 4.5
[8 empty] | 7 | 4
[7 empty] | Custo RH | Resultado
[7 empty] | Dia/8 | Hora
[7 empty] | Semana/7 | Dia
[7 empty] | Quinzena/15 | Dia
[7 empty] | Mês/30 | Dia

## Fragmento_Duração_DR
0 | 1-? |  | ?-? |  | ?-? |  | ?-? | Recurso | Competente Tarefa | Entrega em/horas | Custo RH | Base | Custo/Hora
Descrição A |  | Descrição B |  | Descrição E |  | Descrição F |  | Beatles | 1 | 1.5 | 70 | Hora
[9 empty] | 5 | 2
1 |  | 2 |  | 5 |  | 6 |  |  | 6 | 2.5
[8 empty] | Foo | 2 | 3.5 | 360 | Dia
[9 empty] | 3 | 2
|  |  | ?-? |  |  |  | ?-? | Peppers | 3 | 2.5 | 8400 | Mês
|  | Descrição C |  |  |  | Descrição G |  |  | 4 | 5
[8 empty] | Guns | 1 | 2 | 55 | Hora
|  | 3 |  |  |  | 7 |  |  | 3 | 1.5
[8 empty] | Nirvana | 1 | 1 | 4200 | Semana
[9 empty] | 4 | 3
|  |  | ?-? |  |  |  |  | Sabbath | 5 | 1.5 | 720 | Dia
|  | Descrição D | [6 empty] | 6 | 1
[8 empty] | Queen | 2 | 1.5 | 80 | Hora
|  | 4 | [5 empty] | Megadeth | 6 | 2 | 6000 | Quinzena
[9 empty] | 7 | 3
| Tarefas do Caminho Crítico: | [6 empty] | Maiden | 1 | 3 | 320 | Dia
| Tarefas com Folga (horas de Folga): | [7 empty] | 4 | 4.5
| % Tarefas do caminho crítico: | [7 empty] | 7 | 4
Determinar o número de horas totais do Projeto.
[8 empty] | Custo RH | Resultado
| Determinar a quantidade de dias do Projeto: | [6 empty] | Dia/8 | Hora
[8 empty] | Semana/7 | Dia
| Determinar a data e hora do fim do Projeto tendo | [6 empty] | Quinzena/15 | Dia
| como início 06/10/2025, pela manhã. | [6 empty] | Mês/30 | Dia
Atenção: Entregas em horas.

## Custo_Menor Duração
Tarefa | Duração | RH | Custo RH | Custo RH T | Outros Custos | Custo Tarefa | Recurso | Competente Tarefa | Entrega em/horas | Custo RH | Base | Custo/Hora
1 |  |  |  |  | 500 |  | Beatles | 1 | 1.5 | 70 | Hora
2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5 | 2
3 |  |  |  |  | 650 |  |  | 6 | 2.5
4 |  |  |  |  | 250 |  | Foo | 2 | 3.5 | 360 | Dia
5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 2
6 |  |  |  |  | 1000 |  | Peppers | 3 | 2.5 | 8400 | Mês
7 |  |  |  |  | 390 |  |  | 4 | 5
Custo Total (Recursos) | [6 empty] | Guns | 1 | 2 | 55 | Hora
[8 empty] | 3 | 1.5
[7 empty] | Nirvana | 1 | 1 | 4200 | Semana
[8 empty] | 4 | 3
[7 empty] | Sabbath | 5 | 1.5 | 720 | Dia
[8 empty] | 6 | 1
[7 empty] | Queen | 2 | 1.5 | 80 | Hora
[7 empty] | Megadeth | 6 | 2 | 6000 | Quinzena
[8 empty] | 7 | 3
[7 empty] | Maiden | 1 | 3 | 320 | Dia
[8 empty] | 4 | 4.5
[8 empty] | 7 | 4
[7 empty] | Custo RH | Resultado
[7 empty] | Dia/8 | Hora
[7 empty] | Semana/7 | Dia
[7 empty] | Quinzena/15 | Dia
[7 empty] | Mês/30 | Dia