## O que fazer
1. Planejar nas planilhas Fragmento_Custo (Diagrama de Rede) e Custo_Menor_Custo (Custo),
a alocação de recursos visando o menor Custo, sem preocupação com o Cronograma (Duração).
2. Planejar nas planilhas Fragmento_Duração (Diagrama de Rede) e Custo_Menor_Duração (Custo),
a alocação de recursos visando o menor Cronograma (Duração), sem preocupação com o Custo.
3. Apontar as Tarefas do Caminho Crítico e as Tarefas com Folga (em Custo e em Cronograma).
4. Subir a pasta com as respostas no Portal, atendendo à DI solicitada.

## Fragmento_Custo_DR
0 | 1-1 | 1 | 1 | 2-2,5 | 2.5 |  | 6 | 7-7,5 | 7.5 |  | 7.5 | 8,5-8,5 | 8.5 | Recurso | Competente Tarefa | Entrega em/horas | Custo RH | Base | Custo/Hora | T1 | custo/h | hora | Custo <
Descrição A |  |  | Descrição B |  |  |  | Descrição E |  |  |  | Descrição F |  |  | Beatles | 1 | 1.5 | 70 | Hora | 70 | Beatles | 70 | 1.5 | 105
[15 empty] | 5 | 2 |  |  |  | Guns | 55 | 2 | 110
1 | Nirvana | 1 | 2 | Queen | 1.5 |  | 5 | Sabbath | 1.5 |  | 6 | Sabbath | 1 |  | 6 | 2.5 |  |  |  | Nirvana | 75 | 1 | 75
[14 empty] | Foo | 2 | 3.5 | 360 | Dia | 45 | Maiden | 40 | 3 | 120
[15 empty] | 3 | 2
|  |  | 1 | 2-2,5 | 2.5 | [5 empty] | 7.5 | 8,5-10,5 | 10.5 | Peppers | 3 | 2.5 | 8400 | Mês | 35 | T2
|  |  | Descrição C | [7 empty] | Descrição G |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  | Foo | 45 | 3.5 | 157.5
[14 empty] | Guns | 1 | 2 | 55 | Hora | 55 | Queen | 80 | 1.5 | 120
|  |  | 3 | Guns | 1.5 | [5 empty] | 7 | Megadeth | 3 |  | 3 | 1.5
[14 empty] | Nirvana | 1 | 1 | 4200 | Semana | 75 | T3
[15 empty] | 4 | 3 |  |  |  | Foo | 45 | 2 | 90
|  |  | 1 | 2-6 | 6 | [8 empty] | Sabbath | 5 | 1.5 | 720 | Dia | 90 | Peppers | 35 | 2.5 | 87.5
|  |  | Descrição D | [11 empty] | 6 | 1 |  |  |  | Guns | 55 | 1.5 | 82.5
[14 empty] | Queen | 2 | 1.5 | 80 | Hora | 80
|  |  | 4 | Peppers | 5 | [8 empty] | Megadeth | 6 | 2 | 6000 | Quinzena | 50 | T4
[15 empty] | 7 | 3 |  |  |  | Peppers | 35 | 5 | 175
| Tarefas do Caminho Crítico: |  |  |  |  | 1;4;5;7 |  |  | 4 |  |  |  |  | Maiden | 1 | 3 | 320 | Dia | 40 | Nirvana | 75 | 3 | 225
| Tarefas com Folga (horas de Folga): |  |  |  |  | 2(3,5*);3(3,5*);6(2) |  |  | 3 | [5 empty] | 4 | 4.5 |  |  |  | Maiden | 40 | 4.5 | 180
| % Tarefas do caminho crítico: |  |  |  |  | 57.14% | [8 empty] | 7 | 4
T5
| Determinar o número de horas totais do Projeto. | [7 empty] | 10,5 horas | [10 empty] | Beatles | 70 | 2 | 140
[14 empty] | Custo RH | Resultado |  |  |  |  | Sabbath | 90 | 1.5 | 135
| Determinar a quantidade de dias do Projeto: | [7 empty] | 1.3125 | dia |  |  |  | Dia/8 | Hora
[14 empty] | Semana/7 | Dia |  |  |  |  | T6
| Determinar a data e hora do fim do Projeto tendo | [12 empty] | Quinzena/15 | Dia |  |  |  |  | Beatles | 70 | 2.5 | 175
| como início 29/10/2025, pela manhã. | [12 empty] | Mês/30 | Dia |  |  |  |  | Sabbath | 90 | 1 | 90
| como fim 30/10/2025, pela manhã as 10h30 | [18 empty] | Megadeth | 50 | 2 | 100
| Atenção: Entregas em horas. | [18 empty] | T7
[20 empty] | Megadeth | 50 | 3 | 150
[20 empty] | Maiden | 40 | 4 | 160

## Custo_Menor Custo
Tarefa | Duração | RH | Custo RH | Custo RH T | Outros Custos | Custo Tarefa | Recurso | Competente Tarefa | Entrega em/horas | Custo RH | Base | Custo/Hora
1 | 1 | Nirvana | 75 | 75 | 500 | 575 | Beatles | 1 | 1.5 | 70 | Hora | 70
2 | 1.5 | Queen | 80 | 120 | 0 | 120 |  | 5 | 2
3 | 1.5 | Guns | 55 | 82.5 | 650 | 732.5 |  | 6 | 2.5
4 | 5 | Peppers | 35 | 175 | 250 | 425 | Foo | 2 | 3.5 | 360 | Dia | 45
5 | 1.5 | Sabbath | 90 | 135 | 0 | 135 |  | 3 | 2
6 | 1 | Sabbath | 90 | 90 | 1000 | 1090 | Peppers | 3 | 2.5 | 8400 | Mês | 35
7 | 3 | Megadeth | 50 | 150 | 390 | 540 |  | 4 | 5
Custo Total (Recursos) | [5 empty] | 3617.5 | Guns | 1 | 2 | 55 | Hora | 55
[8 empty] | 3 | 1.5
[7 empty] | Nirvana | 1 | 1 | 4200 | Semana | 75
[8 empty] | 4 | 3
[7 empty] | Sabbath | 5 | 1.5 | 720 | Dia | 90
[8 empty] | 6 | 1
[7 empty] | Queen | 2 | 1.5 | 80 | Hora | 80
[7 empty] | Megadeth | 6 | 2 | 6000 | Quinzena | 50
[8 empty] | 7 | 3
[7 empty] | Maiden | 1 | 3 | 320 | Dia | 40
[8 empty] | 4 | 4.5
[8 empty] | 7 | 4
[7 empty] | Custo RH | Resultado
[7 empty] | Dia/8 | Hora
[7 empty] | Semana/7 | Dia
[7 empty] | Quinzena/15 | Dia
[7 empty] | Mês/30 | Dia

## Fragmento_Duração_DR
0 | 1-1 | 1 | 1 | 2-2,5 | 2.5 |  | 4 | 5-5,5 | 5.5 |  | 5.5 | 6,5-6,5 | 6.5 | Recurso | Competente Tarefa | Entrega em/horas | Custo RH | Base | Custo/Hora | T1 | custo/h | hora | Custo <
Descrição A |  |  | Descrição B |  |  |  | Descrição E |  |  |  | Descrição F |  |  | Beatles | 1 | 1.5 | 70 | Hora | 70 | Beatles | 70 | 1.5 | 105
[15 empty] | 5 | 2 |  |  |  | Guns | 55 | 2 | 110
1 | Nirvana | 1 | 2 | Queen | 1.5 |  | 5 | Sabbath | 1.5 |  | 6 | Sabbath | 1 |  | 6 | 2.5 |  |  |  | Nirvana | 75 | 1 | 75
[14 empty] | Foo | 2 | 3.5 | 360 | Dia | 45 | Maiden | 40 | 3 | 120
[15 empty] | 3 | 2
|  |  | 1 | 2-2,5 | 2.5 | [5 empty] | 5.5 | 6,5-8,5 | 8.5 | Peppers | 3 | 2.5 | 8400 | Mês | 35 | T2
|  |  | Descrição C | [7 empty] | Descrição G |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  | Foo | 45 | 3.5 | 157.5
[14 empty] | Guns | 1 | 2 | 55 | Hora | 55 | Queen | 80 | 1.5 | 120
|  |  | 3 | Guns | 1.5 | [5 empty] | 7 | Megadeth | 3 |  | 3 | 1.5
[14 empty] | Nirvana | 1 | 1 | 4200 | Semana | 75 | T3
[15 empty] | 4 | 3 |  |  |  | Foo | 45 | 2 | 90
|  |  | 1 | 2-4 | 4 | [8 empty] | Sabbath | 5 | 1.5 | 720 | Dia | 90 | Peppers | 35 | 2.5 | 87.5
|  |  | Descrição D | [11 empty] | 6 | 1 |  |  |  | Guns | 55 | 1.5 | 82.5
[14 empty] | Queen | 2 | 1.5 | 80 | Hora | 80
|  |  | 4 | Nirvana | 3 | [8 empty] | Megadeth | 6 | 2 | 6000 | Quinzena | 50 | T4
[15 empty] | 7 | 3 |  |  |  | Peppers | 35 | 5 | 175
| Tarefas do Caminho Crítico: |  |  |  |  | 1;4;5;7 |  |  | 4 |  |  |  |  | Maiden | 1 | 3 | 320 | Dia | 40 | Nirvana | 75 | 3 | 225
| Tarefas com Folga (horas de Folga): |  |  |  |  | 2(1,5*);3(1,5*);6(2) |  |  | 3 | [5 empty] | 4 | 4.5 |  |  |  | Maiden | 40 | 4.5 | 180
| % Tarefas do caminho crítico: |  |  |  |  | 57.14% | [8 empty] | 7 | 4
T5
| Determinar o número de horas totais do Projeto. | [7 empty] | 8,5 horas | [10 empty] | Beatles | 70 | 2 | 140
[14 empty] | Custo RH | Resultado |  |  |  |  | Sabbath | 90 | 1.5 | 135
| Determinar a quantidade de dias do Projeto: | [7 empty] | 1.0625 | dia |  |  |  | Dia/8 | Hora
[14 empty] | Semana/7 | Dia |  |  |  |  | T6
| Determinar a data e hora do fim do Projeto tendo | [12 empty] | Quinzena/15 | Dia |  |  |  |  | Beatles | 70 | 2.5 | 175
| como início 06/10/2025, pela manhã. | [12 empty] | Mês/30 | Dia |  |  |  |  | Sabbath | 90 | 1 | 90
| como fim 07/10/2025, pela manhã as 8h30 | [18 empty] | Megadeth | 50 | 2 | 100
| Atenção: Entregas em horas. | [18 empty] | T7
[20 empty] | Megadeth | 50 | 3 | 150
[20 empty] | Maiden | 40 | 4 | 160

## Custo_Menor Duração
Tarefa | Duração | RH | Custo RH | Custo RH T | Outros Custos | Custo Tarefa | Recurso | Competente Tarefa | Entrega em/horas | Custo RH | Base | Custo/Hora
1 | 1 | Nirvana | 75 | 75 | 500 | 575 | Beatles | 1 | 1.5 | 70 | Hora | 70
2 | 1.5 | Queen | 80 | 120 | 0 | 120 |  | 5 | 2
3 | 1.5 | Guns | 55 | 82.5 | 650 | 732.5 |  | 6 | 2.5
4 | 3 | Nirvana | 75 | 225 | 250 | 475 | Foo | 2 | 3.5 | 360 | Dia | 45
5 | 1.5 | Sabbath | 90 | 135 | 0 | 135 |  | 3 | 2
6 | 1 | Sabbath | 90 | 90 | 1000 | 1090 | Peppers | 3 | 2.5 | 8400 | Mês | 35
7 | 3 | Megadeth | 50 | 150 | 390 | 540 |  | 4 | 5
Custo Total (Recursos) | [5 empty] | 3667.5 | Guns | 1 | 2 | 55 | Hora | 55
[8 empty] | 3 | 1.5
[7 empty] | Nirvana | 1 | 1 | 4200 | Semana | 75
[8 empty] | 4 | 3
[7 empty] | Sabbath | 5 | 1.5 | 720 | Dia | 90
[8 empty] | 6 | 1
[7 empty] | Queen | 2 | 1.5 | 80 | Hora | 80
[7 empty] | Megadeth | 6 | 2 | 6000 | Quinzena | 50
[8 empty] | 7 | 3
[7 empty] | Maiden | 1 | 3 | 320 | Dia | 40
[8 empty] | 4 | 4.5
[8 empty] | 7 | 4
[7 empty] | Custo RH | Resultado
[7 empty] | Dia/8 | Hora
[7 empty] | Semana/7 | Dia
[7 empty] | Quinzena/15 | Dia
[7 empty] | Mês/30 | Dia