## Id
Preencher o nome e RA na Planilha Id, células C9 e C10 |  | Valor | 10.5
Fatec Zona Sul
Atividade P1 - 2S2025
Gestão de Projetos
Prof. Carlos Giordano
giordanofatec@yahoo.com.br
Nome: | Felipe de Jesus dos Reis
RA: | 1370482421013
1. Após responder, enviar para giordanofatec@yahoo.com.br.
2. Assunto do e-mail a enviar: P1 Seunome 2S2025.
3. Aguardar a confirmação do recebimento.
Atenção: Valor da atividade: 10,5. Nota máxima 10,0, sem saldo para as atividades posteriores.
Atenção: A atividade P1 é um Projeto com data e hora de entrega. Atrasos geram descontos referentes às multas pertinentes.
Data e hora da entrega: até 03/10/2025, às 10h30

## Q1
Preencher o nome e RA na Planilha Id, células C9 e C10 |  | Valor | 1.5
I. Assinalar as afirmações abaixo, grafando F para Falso ou V para Verdadeiro:
V | A alocação de recursos é feita pela equipe durante os sprints, sem fases tradicionais.
F | No caso da New Millenium, após a verificação da não inclusão de Atividades ao Projeto, quando a Leslie diz ao Alex que “mesmo assim espero que você se atenha ao mesmo prazo final e às restrições orçamentárias”, esse pedido pode ser atendido prontamente.
F | *O caminho crítico é calculado para identificar tarefas com folga, priorizando-as no cronograma.
V | Deve-se elaborar simulações a fim de alocar o recurso adequado à tarefa, observando o custo do recurso e o tempo que o recurso completará a tarefa.
F | *A duração total do projeto se calcula somando as durações das tarefas do caminho crítico e as durações das tarefas com folga.
V | O Gerente de Projetos para melhor distribuir os recursos humanos nos projetos deve combinar os recursos das tarefas com folga para utilizá-los nas tarefas do caminho crítico.
V | Dependendo da necessidade, Tarefas com Folga podem se tornar Tarefas do Caminho Crítico.
V | Se há tarefas em paralelo deve-se ter atenção especial na alocação dos recursos, evitando superalocações.
F | O calendário dos recursos é integrado ao Quadro Kanban para otimizar tarefas em paralelo.
V | Os requisitos são coletados e validados no processo de iniciação influenciando diretamente a alocação de recursos humanos e materiais.

## Q2
Preencher o nome e RA na Planilha Id, células C9 e C10 |  | Valor | 2
Se existirem, selecionar DUAS das respostas assinaladas como F na Q1, corrigi-las e explicar detalhadamente o porquê da assinalação como Falsa.
Resposta 1: | O caminho crítico mostra atividades sem folga e que determinam a duração do projeto. As com folga não são priorizadas, são as sem folga.
Resposta 2: | A duração total do projeto é determinada somente pelas tarefas do caminho crítico.

## Q3
Preencher o nome e RA na Planilha Id, células C9 e C10 | [7 empty] | Valor | 4
| 0 | 1-5 | 5 | 5 | 6-6 | 6 | 10 | 11-11 | 11 | 11 | 12-14 | 14 | 15 | 16-16,5 | 16.5 | Detalhamento:
| A |  |  | B |  |  | F |  |  | G |  |  | I |  |  | O primeiro Quadro se refere ao Projeto Venda App da empresa Qrovender Ltda (duração em dias).
O segundo Quadro mostra os Custos dos Recursos.
| 1 | Version | 5 | 2 | UserId | 1 | 6 | Order | 1 | 7 | Parse | 3 | 9 | Select | 1.5 | Quando mensal, para calcular o custo dia, dividir por 30.
Quando quinzenal, para calcular o custo dia, dividir por 15.
|  |  |  | 5 | 6-8 | 8 |  |  |  | 11 | 12-15 | 15 |  |  |  | Quando semanal, para calcular o custo dia, dividir por 7.
|  |  |  | C | [5 empty] | H | [5 empty] | A empresa trabalha 8 horas por dia, não trabalha aos sábados, domingos e feriados.
A empresa não emenda feriados.
|  |  |  | 3 | Where | 3 |  |  |  | 8 | Choose | 4
Pede-se:
|  |  |  | 5 | 6-10 | 10 | [9 empty] | a) | O Diagrama de Rede do Projeto. | [5 empty] | 1
|  |  |  | D | [11 empty] | b) | A duração do Projeto em dias seguidos, sem calendário. | [5 empty] | 0.5
[16 empty] | c) | A data e o período do dia do início do Projeto, tendo como data da entrega 28/11/2025,
|  |  |  | 4 | Parse | 5 | [10 empty] | ao meio dia (ver calendário). | [5 empty] | 0.5
[16 empty] | d) | Identificação e porcentagem das Tarefas do Caminho Crítico e das Tarefas com Folga. | [5 empty] | 0.5
|  |  |  | 5 | 6-9 | 9 | [9 empty] | e) | Identificar a quantidade de dias de folga em cada Tarefa com Folga. | [5 empty] | 0.5
|  |  |  | E | [11 empty] | f) | O Custo do Projeto, utilizando só um Recurso em cada Tarefa. | [5 empty] | 1
|  |  |  | 5 | Choose | 4 | [10 empty] | Materiais para elaboração fornecidos (setas, retas etc.)
Obs.: elaborar na planilha todos os cálculos pertinentes.
[16 empty] | RECURSO | CUSTO/HORA | Tarefas do Caminho Crítico: |  |  |  | 1;4;6;8;9 | 5
[16 empty] | Select | 80 | Tarefas com Folga (dias com Folga): |  |  |  | 2(4*);3(2*);5(*1);7(1) | 4
[16 empty] | Version | 75 | % Tarefas do caminho crítico: |  |  |  | 55.56%
[16 empty] | Parse | 40
[16 empty] | Cursor | 100 | A duração do Projeto em dias seguidos: |  |  |  | 16,5 dias
[16 empty] | Datetime | 50 | A data do início: |  |  |  | 2025-11-05
[16 empty] | Choose | 35 |  |  |  |  | pela manhã as 08h00
[16 empty] | From | 60
[16 empty] | Where | 30 | Tabela
[16 empty] | Use | 85 | Tarefa | RH Alocado | Custo T RH | Outros Custos | Custo da Tarefa
[16 empty] | Order | 120 | 1 | Version | 3000 | 1000 | 4000
[16 empty] | Dbld | 100 | 2 | UserId | 200 | 0 | 200
[16 empty] | UserId | 25 | 3 | Where | 720 | 0 | 720
[18 empty] | 4 | Parse | 1600 | 2500 | 4100
[18 empty] | 5 | Choose | 1120 | 650 | 1770
[18 empty] | 6 | Order | 960 | 1780 | 2740
[18 empty] | 7 | Parse | 960 | 0 | 960
[18 empty] | 8 | Choose | 1120 | 3000 | 4120
[18 empty] | 9 | Select | 960 | 1500 | 2460
[18 empty] | Total |  |  |  | 21070

## Q4
|  |  |  | Valor | 1.5 |  |  |  | Preencher o nome e RA na Planilha Id, células C9 e C10
0 | 1-1 | 1 | 1 | 2-2,5 | 2.5 | 2.5 | 3,5-5,5 | 5.5 |  | Tabela | [5 empty] | Recurso | Competente Tarefa | Entrega em/horas | Custo RH | Base | Custo/Hora
T1 |  |  | T2 |  |  | T4 |  |  |  | Tarefa | RH Alocado | Custo RH/h | Horas Alocadas | Custo da Tarefa |  | Clarice | 2 | 1.5 | 42.35 | Hora | 42.35
[10 empty] | 1 | Rachel | 74.1964 | 1 | 74.1964 |  | Cecília | 2 | 3.5 | 180 | Dia | 22.5
1 | Rachel | 1 | 2 | Clarice | 1.5 | 4 | Rachel | 3 |  | 2 | Clarice | 42.35 | 1.5 | 63.525 |  |  | 3 | 2
[10 empty] | 3 | Lygia | 28.49 | 1.5 | 42.735 |  | Djamila | 1 | 2.5 | 160 | Dia | 20
|  |  | 1 | 2-2,5 | 2.5 | 2.5 | 3,5-4 | 4 |  | 4 | Rachel | 74.1964 | 3 | 222.5893 |  |  | 4 | 4.5
|  |  | T3 |  |  | T5 |  |  |  | 5 | Carolina | 43 | 1.5 | 64.5 |  | Lygia | 1 | 2 | 28.49 | Hora | 28.49
[10 empty] | 6 | Hilda | 25 | 2.5 | 62.5 |  |  | 3 | 1.5
|  |  | 3 | Lygia | 1.5 | 5 | Carolina | 1.5 |  | Total |  |  |  | 530.0457 |  | Rachel | 1 | 1 | 4155 | Semana | 74.1964
[17 empty] | 4 | 3
[6 empty] | 2.5 | 3,5-5 | 5 | [7 empty] | Carolina | 5 | 1.5 | 344 | Dia | 43
[6 empty] | T6 | [10 empty] | 6 | 1
[16 empty] | Hilda | 6 | 2.5 | 3000 | Quinzena | 25
[6 empty] | 6 | Hilda | 2.5 | [7 empty] | Firmina | 3 | 2.5 | 8900 | Mês | 37.0833
[17 empty] | 4 | 4
[16 empty] | Cora | 1 | 1.5 | 34.9 | Hora | 34.9
- Observar o Diagrama de Rede composto por 6 Tarefas, | [16 empty] | 5 | 2
atentando para as precedências e durações em horas corridas. | [16 empty] | 6 | 2.5
- Observar o Quadro mostrando os recursos disponíveis, as
tarefas em que os recursos são competentes, a entrega em | [20 empty] | Custo RH | Resultado
horas e o custo informado pelo RH. | [20 empty] | Dia/8 | Hora
[21 empty] | Semana/7 | Dia
Pede-se: | [20 empty] | Quinzena/15 | Dia
1. Alocar os recursos nas Tarefas visando ao final | [9 empty] | Tarefas do Caminho Crítico: |  |  |  | 1;2;3;4 | 4 | [5 empty] | Mês/30 | Dia
a menor duração. Alocar um recurso por Tarefa. | [9 empty] | Tarefas com Folga horas com Folga): |  |  |  | 5(*1,5);7(*0,5) | 2
2. Informar o total de dias corridos do projeto. | [9 empty] | % Tarefas do caminho crítico: |  |  |  | 66.67%
3. Criar Tabela em que se detalham a alocação do
recurso e o custo de cada Tarefa. | [9 empty] | A duração do Projeto em dias seguidos: |  |  |  | 1 dia
4. Apresentar na Tabela criada o custo Total. | [9 empty] | A data do fim: |  |  |  | 2025-11-03
5. Iniciando o Projeto no dia 03/11/2025, pela manhã, | [13 empty] | pela tarde as 13h30
em que dia e hora do dia será encerrado?
6. identificar as tarefas do caminho crítico e com folga.
7. Informar a porcentagem de Tarefas Críticas do
Projeto e a criticidade do Projeto.

## Q5
Preencher o nome e RA na Planilha Id, células C9 e C10 |  |  |  | Valor | 1.5
Depois de elaborada a primeira versão (em Q3), o Patrocinador pede, até o possível | [6 empty] | 0 | 1-2,5 | 2.5 | 2.5 | 3,5-3,5 | 3.5 | 5 | 6-6 | 6 | 6 | 7-7,5 | 7.5 | 8 | 9-9,5 | 9.5
e se factível, a redução em até 5,5 dias, independentemente do custo. | [6 empty] | A |  |  | B |  |  | F |  |  | G |  |  | I
Pede-se: | [6 empty] | 1 | Order,Cursor | 2.5 | 2 | Select | 1 | 6 | Order | 1 | 7 | Parse,Dbld | 1.5 | 9 | Select | 1.5
Apresentar a duração e o custo da melhor segunda versão, bem como descrever
detalhadamente as alterações feitas. | [9 empty] | 2.5 | 3,5-4 | 4 |  |  |  | 6 | 7-8 | 8
[10 empty] | C | [5 empty] | H
Obs.: elaborar na planilha todos os diagramas e cálculos pertinentes.
[10 empty] | 3 | Where,From | 1.5 |  |  |  | 8 | Choose,Order | 2
RECURSO | CUSTO/HORA | A duração do Projeto em dias seguidos: |  |  |  | 9,5 dias |  |  |  | 2.5 | 3,5-5 | 5
Select | 80 | A data do início: |  |  |  | 2025-11-14 |  |  |  | D
Version | 75 |  |  |  |  | pela manhã as 08h00
Parse | 40 | [8 empty] | 4 | Parse,UserId | 2.5
Cursor | 100 | Tabela
Datetime | 50 | Tarefa | RH Alocado | Custo T RH | Outros Custos | Custo da Tarefa |  |  |  | 2.5 | 3,5-4,5 | 4.5
Choose | 35 | 1 | Order,Cursor | 4400 | 1000 | 5400 |  |  |  | E
From | 60 | 2 | Select | 640 | 0 | 640
Where | 30 | 3 | Where,From | 1080 | 0 | 1080 |  |  |  | 5 | Choose,Use | 2
Use | 85 | 4 | Parse,UserId | 1300 | 2500 | 3800
Order | 120 | 5 | Choose,Use | 1920 | 650 | 2570
Dbld | 100 | 6 | Order | 960 | 1780 | 2740 |  |  |  | Eu aloquei 2 recursos nas tarefas 1;3;4;5;7;8 redezuindo assim pela metade a duração das mesmas tarefas,
UserId | 25 | 7 | Parse,Dbld | 1680 | 0 | 1680 |  |  |  | por exemplo, uma tarefa que durava 4 dias para ser concluida, começa agora a durar 2 dias com duas pessoas realizando a mesma
|  | 8 | Choose,Order | 2480 | 3000 | 5480
|  | 9 | Select | 960 | 1500 | 2460
|  | Total |  |  |  | 25850