## Id
Preencher o nome e RA na Planilha Id, células C9 e C10 |  | Valor | 10.5
Fatec Zona Sul
Atividade P2 - 2S2025
Gestão de Projetos
Prof. Carlos Giordano
giordanofatec@yahoo.com.br
Nome: | Felipe de Jesus dos Reis
RA: | 1370482421013
1. Após responder, enviar para giordanofatec@yahoo.com.br.
2. Assunto do e-mail a enviar: P2 Seunome 2S2025
3. Aguardar a confirmação do recebimento.
Atenção: Valor da atividade: 10,5. Nota máxima 10,0, sem saldo para as atividades posteriores.
Atenção: A atividade P2 é um Projeto com data e hora de entrega. Atrasos geram descontos referentes às multas pertinentes.

## Q1
Preencher o nome e RA na Planilha Id, células C9 e C10 | Valor | 0.75
Se existirem, assinalar a(s) alternativa(s) correta(s) sobre o framework Scrum:
( ) O Manifesto ágil valoriza mais os acertos financeiros do que o bom relacionamento com o cliente. | O Manifesto Ágil valoriza colaboração com o cliente mais que negociação de contratos
( ) O Incremento do Produto faz parte do Backlog. | O incremento é o resultado do Sprint, não um item do backlog
( ) O Daily Scrum se refere às discussões sobre as lições aprendidas, aplicáveis aos próximos Sprints. | Isso ocorre na Sprint Retrospective, o Daily Scrum é uma reunião diária de 15 min para inspecionar progresso
( ) É aplicável somente a projetos de software de qualquer duração. | Scrum pode ser aplicado em qualquer domínio, não apenas software
( ) O Backlog do Produto é um outro nome dado ao Backlog da Sprint. | Product Backlog: lista de tudo que o produto precisa e Sprint Backlog: itens selecionados para a Sprint + plano para entregá-los
( ) Uma das vantagens do Scrum é o foco total no time de Projetos. | O foco é no valor entregue ao cliente, não apenas no time
( ) Os papeis centrais incluem: Dono do Produto, Scrum Master e Cliente. | Os papéis são: Product Owner, Scrum Master e Developers. “Cliente” não é um papel do Scrum
( ) O Scrum Master entrega valor de negócio ao cliente. | Quem maximiza o valor é o Product Owner. O Scrum Master facilita o processo.
Selecionar uma alternativa não assinalada como correta, escrever o correto e explicar o porquê.

## Q2
Preencher o nome e RA na Planilha Id, células C9 e C10 | Valor | 0.75
Dos itens a seguir, assinalar qual(is) não faz(em) parte do método Kanban:
( x ) Cálculo e reserva do valor de contingência para proteção aos riscos. | Isso é prática de gestão de riscos tradicional/preditiva, não do Kanban
( x ) O sistema funciona por meio de atividades e tarefas empurradas. | Kanban trabalha com sistema puxado (pull system), não empurrado
( x ) Revisão por meio das StandUp. | Stand-up meetings são uma prática comum, mas não fazem parte do método Kanban em sua essência; o método não define cerimônias obrigatórias
( x ) Finalização do Time-boxed. | Kanban não usa time-box, essa é uma característica do Scrum
( x ) Não se adapta ao framework Scrum. | Kanban pode ser integrado ao Scrum
( x ) Aplicativo MS Project. | É apenas uma ferramenta de planejamento tradicional, não parte do método
( ) Uso de cartões coloridos para efeito de atenção.
( ) Reuniões de fluxo.
Selecionar uma alternativa assinalada e explicar o porquê da assinalação.

## Q3
Preencher o nome e RA na Planilha Id, células C9 e C10 |  | Valor | 2
Pede-se:
a) Avaliar as quatro situações (S1 a S4) do Quadro, relativas às situações dos Projetos P1 a P4, diferentes, mediante elaboração dos cálculos necessários.
b) Determinar as situações dos quatro projetos, em termos de prazo e custo (provar com pelo menos um cálculo).
c) Calcular, em reais, as estimativas de quanto os quatro projetos gastarão a mais ou economizarão ao final, para as quatro situações. Calcular e informar todos os valores apurados.
d) Qual dos projetos corre o maior Risco de alterações no cronograma e no custo? Por quê? | A) |  | S1 | S2 | S3 | S4
|  | VP | 110 | 130 | 150 | 120
Informação: valor do ONT de todas as situações: 12.350. |  | VA | 100 | 130 | 100 | 150
|  | CR | 100 | 120 | 120 | 130
|  | ONT | 12350 | 12350 | 12350 | 12350
|  | VC | 0 | 10 | -20 | 20
|  | IDC | 1 | 1.0833 | 0.83333 | 1.1538
|  | VPR | -10 | 0 | -50 | 30
|  | IDP | 0.90909 | 1 | 0.66667 | 1.25
|  | ENT | 12350 | 11400 | 14820 | 10703.3333
|  | EPT | 12250 | 11280 | 14700 | 10573.3333
|  | VCN | 0 | 950 | -2470 | 1646.6667
| B) | S1: VPR = −10, logo atrasado; VC = 0, logo está no custo
S2: VPR = 0, logo está no prazo; VC = 10, logo econômico (sobrou custo).
S3: VPR = −50, logo está atrasado; VC = −20, logo estourou o custo
S4: VPR = 30, logo está adiantado; VC = 20, logo é econômico (sobrou custo).
| C) | S1: VCN = 0, nenhuma variação.
S2: VCN = 950, economia de R$ 950,00
S3: VCN = -2.470, previsão de gastar R$2.470,00 a mais (estouro).
S4: VCN = 1.646,67, economia de R$1.646,67
| D) | S3 é o que corre maior risco de mudanças / problemas, porque:
Índices de desempenho ambos < 1: IDC = 0,833 (<1) indica tendência de gasto acima do previsto (pior custo); IDP = 0,667 (<1) indica forte atraso relativo ao plano.
Variância ao término negativa: VCN = −2.470, ou seja a EAC é bem maior que o orçamento (previsão de sobrecusto).
VPR = −50 mostra um atraso significativo no cronograma.
Portanto S3 apresenta tanto risco de atraso quanto de estouro de custo.

## Q4
|  |  |  | Valor | 3 |  |  |  | Preencher o nome e RA na Planilha Id, células C9 e C10
0 | 1-3 | 3 | 3 | 4-5,5 | 5.5 | 5.5 | 6,5-7 | 7 |  | Tabela | [5 empty] | Recurso | Competente Tarefa | Entrega em/horas | Custo RH | Base | Custo/Hora
T1 |  |  | T3 |  |  | T5 |  |  |  | Tarefa | RH Alocado | Custo RH/h | Horas Alocadas | Custo da Tarefa |  | Lisa | 2 | 1.5 | 50 | Hora | 50
[10 empty] | 1 | Marge | 17.5 | 3 | 52.5 |  | Homer | 2 | 3.5 | 160 | Dia | 20
1 | Marge | 3 | 3 | Bart | 2.5 | 5 | Lovejoy | 1.5 |  | 2 | Homer | 20 | 3.5 | 70 |  |  | 3 | 4
[10 empty] | 3 | Bart | 16.6667 | 2.5 | 41.6667 |  | Marge | 1 | 3 | 140 | Dia | 17.5
0 | 1-3,5 | 3.5 | 3.5 | 4,5-8,5 | 8.5 | 8.5 | 9,5-10,5 | 10.5 |  | 4 | Marge | 17.5 | 5 | 87.5 |  |  | 4 | 5
T2 |  |  | T4 |  |  | T6 |  |  |  | 5 | Lovejoy | 45 | 1.5 | 67.5 |  | Maggie | 1 | 2 | 28 | Hora | 28
[10 empty] | 6 | Backy | 20.8333 | 2 | 41.6667 |  |  | 3 | 1.5
2 | Homer | 3.5 | 4 | Marge | 5 | 6 | Backy | 2 |  | Total |  |  |  | 360.8333 |  | Laura | 1 | 1 | 4200 | Semana | 75
[17 empty] | 4 | 3.5
[16 empty] | Lovejoy | 5 | 1.5 | 360 | Dia | 45
[17 empty] | 6 | 1
[16 empty] | Backy | 6 | 2 | 2500 | Quinzena | 20.8333
[16 empty] | Bart | 3 | 2.5 | 4000 | Mês | 16.6667
[17 empty] | 4 | 5.5
[16 empty] | Matt | 1 | 1.5 | 45 | Hora | 45
- Observar o Diagrama de Rede composto por 6 Tarefas, | [16 empty] | 5 | 2
atentando para as precedências e durações em dias corridos. | [16 empty] | 6 | 2.5
- Observar o Quadro mostrando os recursos disponíveis, as
tarefas em que os recursos são competentes, a entrega em | [20 empty] | Custo RH | Resultado
horas e o custo informado pelo RH. | [9 empty] | Tarefas do Caminho Crítico: |  |  | 2;4;6 | 3 | [6 empty] | Dia/8 | Hora
[10 empty] | Tarefas com Folga (horas de Folga): |  |  | 1(0,5*);3(5*);5(3,5*) | 3 | obs: a tarefa 1 tem essa folga, porque o Recurso está alocado na tarefa 4 também | [5 empty] | Semana/7 | Dia
Pede-se: | [9 empty] | % Tarefas do caminho crítico: |  |  | 50% | [7 empty] | Quinzena/15 | Dia
1. Alocar os recursos nas Tarefas visando ao final | [20 empty] | Mês/30 | Dia
o menor custo. Alocar um recurso por Tarefa. | [9 empty] | número de horas totais do Projeto: |  |  | 10.5 | horas
2. Informar o total de dias corridos do projeto.
3. Criar Tabela em que se detalham a alocação do | [9 empty] | quantidade de dias do Projeto: |  |  | 1.3125 | dia
recurso e o custo de cada Tarefa.
4. Apresentar na Tabela criada o custo Total. | [9 empty] | Custo do projeto: |  |  | 360.8333
5. Informar as tarefas do caminho crítico e com folga.

## Q5
Preencher o nome e RA na Planilha Id, células C9 e C10 |  | Valor | 4
Em um Projeto de desenvolvimento de normas de segurança existem os seguintes Riscos: |  |  |  | Fase 1 |  |  |  |  | Fase 2 | Fase 3
|  | Tarefa | Risco | +/- | P1% | I1R$ | Custo Tarefa | I1% | Estratégia | P2% | I2R$ | Reserva R$ | Efeito no Projeto
1) T39 - Modificações no escopo por parte da alta administração (Impacto 1: 13% de R$25.500); |  | 39 | Modificações no escopo (alta administração) | - | 40% | 3315 | 25500 | 13% | Eliminar | 5% | 663 | 33.15 | Redução quase total do risco
2) T41 - Treinamentos antecipados (impacto 1: 23% de R$11.000) |  | 41 | Treinamentos antecipados | + | 20% | 2530 | 11000 | 23% | Explorar | 50% | 3036 | -1518 | Ganho esperado no cronograma
3) T64 – Alterações nos critérios de Qualidade (impacto 1: 27% de R$40.000,00). |  | 64 | Alterações nos critérios de Qualidade | - | 30% | 10800 | 40000 | 27% | Transferir | 10% | 1080 | 108 | Redução do impacto via contrato
4) T88 - Falhas nos equipamentos de Tecnologia da Informação (impacto 1: 31% de R$28.500); e, |  | 88 | Falhas nos equipamentos de TI | - | 25% | 8835 | 28500 | 31% | Mitigar | 10% | 4417.5 | 441.75 | Redução de falhas via manutenção/SLA
5) T94 – Valor do Euro (impacto 1: 53% de R$23.100). |  | 94 | Variação do valor do Euro | - | 35% | 12243 | 23100 | 53% | Aceitar | 35% | 12243 | 4285.05 | Exposição mantida ao câmbio
|  | Contingência (reserva) | [10 empty] | 3349.95
Pede-se, arbitrar e responder justificando detalhadamente (em cada uma das cinco tarefas): |  | Riscos positivos | [10 empty] | -1518
a) Fase 1: arbitrar o tipo do risco (+ ou -), a Probabilidade 1 e calcular o Valor de Contingência 1 previsto para cada risco.
b) Fase 2: para cada risco, escolher qual a melhor Estratégia a ser adotada (não repetir estratégias). | E) | Criar reserva financeira realista para riscos identificados.
c) Fase 3: depois das estratégias adotadas, qual a Probabilidade 2 e o Impacto 2 em R$ planejados de cada risco. |  | Proteger cronograma e orçamento contra eventos adversos.
d) Qual o total de contingência em reais reservado ou economizado pelo projeto. |  | Tomar decisões racionais: comparar custo de resposta versus custo esperado do risco.
Mostrar transparência aos stakeholders (justificar orçamento acima do custo-base).
e) Responder detalhadamente: Afinal, para que serve o valor de contingência calculado? |  | Medir eficácia das respostas (comparando Contingência 1 e Contingência 2).
Diferenciar riscos negativos e oportunidades, incluindo ganhos planejados.
Lembrando: |  | Evitar surpresas: quando um risco ocorre, os recursos já estão previstos.
Nos exercícios em sala e nas Ps alguns valores são arbitrados, no mundo real esses valores devem ser APURADOS.